## MARCO LÓGICO
MARCO LÓGICO
JERARQUÍA DE LOS OBJETIVOS | INDICADORES | FUENTES DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS
OBJETIVOS GENERAL
Mejorar la calidad de agua de riego de la acequia San Luís, con la implementación de una planta de tratamiento biológica (PTB) en la comunidad Tapiapamba. | Calidad de agua dentro de los parametros permisibles para agua de riego, en 24 meses. | 1 análisis de calidad de agua comparativo con la Tabla 4: Criterios de calidad de aguas para uso agrícola en riego(AM 028) | Existe el espacio físico para la implementación de la planta de tratamiento. La comunidad presenta interés participativo y de cooperación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer los requerimientos básicos necesarios para la construcción y funcionamiento de la planta de tratamiento. | Viabilidad alcanzada entre rangos considerados factibles 95-98%, a partir de los 3 primeros meses de aprobación del proyecto. | Estudio de factibilidad finalizado | Contar con estudios técnicos realizados previamente por la empresa pública Yachay.
Identificar la calidad de agua de la acequia San Luís y del suelo de la zona de siembra, previos a la implementación de la PTB. | 100% de componentes físicos levantados. 100% de componentes biológicos levantados. 100% de componentes sociales levantados. Dentro de los 3 primeros meses del desarrollo del proyecto. | Línea base realizada | Disponibilidad de acceso a los recursos agua y suelo para la elaboración de los análisis de calidad.
Adecuar las condiciones actuales de manejo del agua de riego de la acequía San Luís, para una producción más limpia. | 95 - 98 % de eficiencia de la planta de tratamiento, en el tratamiento de agua de riego. Dentro de 24 meses del desarrollo del proyecto. | 1 planta de tratamiento biológica construida y en funcionamiento | La zona se ha caracterizado por su trayectoria en producción agrícola
Incrementar los ingresos económicos de los agricultores de la comunidad Tapiapamba. | 90 -95 % de cultivos dentro de la normativa nacional disponibles para su comercialización. Desde los 24 meses de implementación del proyecto. | Cultivos más limpios de contaminantes. | Niveles de ingresos económicos bajos de agricultores del sector.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE TRABAJO POR OBJETIVOS
PROYECTO | AÑO 1 | [11 empty] | AÑO 2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Conocer los requerimientos básicos necesarios para la construcción y funcionamiento de la planta de tratamiento.
ACTIVIDADES
1)Elaboración del estudio de factibilidad
Identificar la calidad de agua de la acequia San Luís y del suelo de la zona de siembra, previos a la implementación de la PTB.
1)Levantamiento de información de componentes físicos.
2)Levantamiento de información de componentes biológicos.
3)Levantamiento de información de componentes sociales.
4) Elaboración de la línea base
Adecuar las condiciones actuales de manejo del agua de riego de la acequía San Luís, para una producción más limpia.
1)Implementación y funcionamiento de la planta de tratamiento
Incrementar los ingresos económicos de los agricultores de la comunidad Tapiapamba.
1)Obtención de cultivos más libres de contaminantes.